Avainvapaaehtoisen polku -projekti

Maanantai 23.9.2013

Muistio Päätökset punaisella

Paikalla: Ulla Rantanen, Emilia Fagerlund, Sole Noranta, Outi Sanmark, Örn Witting, Kati Ketola, Mia Ekström-Huttunen, Anna Vuorinen, Heini Aaltonen, Niina Hirvonen, Anita Hartikka, Maria Pikkarainen, Tuula Luoma.

Lyhyt kertaus projektista / Ulla ja Maria

Keskustelua projektin etenemisestä ja projektin puitteissa päivitettävistä dokumenteista. Nostettiin esille, kuinka tärkeää olisi listata vapaaehtoistoiminnan toimintamuodot aina samalla tavalla eri paikoissa, erityisesti nettisivuilla listan tulisi olla looginen ja tarpeeksi kattava.

Etappi 6: Ohjaus ja tuki & Etappi 8: Virkistys / Ulla

Ulla esitteli vastuutaulukon, jossa keskustoimiston, piirin ja osaston vastuuhenkilöt ja etappeihin liittyvät tehtävät kuvattu. Keskustelua piirin roolista vapaaehtoisten ohjaamisessa ja tukemisessa.

Etappi 9: Palkitseminen / Outi

Outi kuvasi prosessin, jolla hän käsittelee huomionosoitushakemuksia. Huomionosoitusten hakeminen tapahtuu epätasaisesti eri osastojen välillä: toiset hakevat usein ja säännöllisesti, toiset eivät juuri koskaan. Miten tätä voisi markkinoida hiljaisille osastoille? Mainostavatko piirit ja kummit osastoille huomionosoitusten hakemista? Mainostusta voisi lisätä valtakunnalliseen Tässä ja nytiin. Yhdistäminen kampanja- tai vuosikelloon, koska huomionosoitukset haetaan aina tiettyyn aikaan? Kummin vuosikellon voisi lisätä päivityksessä olevaan dokumenttiin Vapaaehtoisen tukeminen – Opas työntekijöille. Onko huomionosoitusten hakeminen tarpeeksi helppoa, vai olisiko tarpeen jotenkin yksinkertaistaa prosessia? Olisiko tarpeen laatia opas huomionosoitusten hakemisesta, jossa esim. mukana kuvat? Osastotoimiston ohjeistukseen lisättävä hakupäivämäärät, listauksessa hyvä esittää ensin helpommin jaettavat huomionosoitukset, lopuksi vaikeammin haettavat. Outi päivittää RedNetin osastotoimiston ohjeistuksen. Keskustelua vapaaehtoisena ja työntekijänä kertyvien vuosien laskemisesta, kun henkilö vaihtaa vapaaehtoistoiminnasta työntekijäksi tai toisinpäin tai jos toimintaan/työntekoon tulee taukoa.

Keskustelua siitä, miten osastojen palkittuja ihmisiä tuodaan esille, esimerkiksi piiritasolla. Se voisi tuoda lisäarvoa: palkitseminen esittelee samalla SPR:n toimintaa ja kannustaa muita vapaaehtoisia ja osastoja samaan. Päätettiin, että jokainen keskustoimiston Promo-vastaava tekee oman toimialansa Vuoden Promostaan hakemuksen Kansalaisareenan Vuoden vapaaehtoinen -kilpailuun.

Etappi 10: Palaute & Etappi 11: Toiminnan lopettaminen / Örkki

Käytiin läpi vastuutaulukkoa, jossa keskustoimiston, piirin ja osaston vastuuhenkilöt ja etappeihin liittyvät tehtävät kuvattu. Keskusteltiin vahvuuksista ja haasteista ja täydennettiin taulukkoa. Esiin tuotiin myös ajatuksia, toiveita ja kehitysideoita rekisterin rakenteesta ja toimivuudesta:

- Tarvitaan valtakunnallinen sovellus vapaaehtoisrekisteriä varten.

- Tarvitaan strateginen päätös, millä aikataululla asiaa viedä eteenpäin ja millä kokoonpanolla. Mukaan kehittämiseen halutaan myös vapaaehtoisia. Tarvitaan tieto, kuka asiasta on vastuussa.

- Rekisterin on palveltava vapaaehtoistoimintaa ja sen tukitoimintoja.

- Rekisterin on kerättävä vapaaehtoisten perustiedot, koulutustiedot ja toimintahistorian.

- Rekisterin oltava avoinna vapaaehtoisille, toimintaryhmille, osastoille, piirille ja keskustoimistolle.

Perehdytysmateriaalin luominen / Sole

Sole esitteli vapaaehtoisten koulutuksen rakenteen perehdytyksestä promo- ja kouluttajakoulutuksen kautta kouluttajien täydennys- ja jatkokoulutukseen. Perehdytysmateriaalin pohjaksi Sole on luonut lomakkeen, jossa ydinainesanalyysin omaisesti kirjataan avainvapaaehtoisen tehtävät ja niiden vaatiman taidon ja osaamisen. Käytettiin aikaa lomakkeiden täyttämiseen, minkä jälkeen jokainen esitteli laatimansa hahmotelman, joita kommentoitiin yhdessä. Päätettiin, että jokainen tallentaa oman avainvapaaehtoisensa valmiin lomakkeen RedNetiin Tehtävät/Ydinainesanalyysin alle 23.10.2013 mennessä. Näistä laaditaan yhteismitalliset, lyhyet, tiiviit perehdytyspaketit.

Jatkotyöskentely / Ulla

Perehdytyspaketeista laaditaan avainvapaaehtoisille jaettavat pdf:t, jotka taitetaan yhteisellä ilmeellä.

Seuraava kokous pidetään 7.11.2013 klo 9-16.