|  | Keskustoimisto | Piiri | Osasto |
| --- | --- | --- | --- |
| Harjoituksen suunnittelu | Tekee harjoitussuunnitelman Tekee tavoitteet ja suunnittelee tavoitteiden seuraamisen Tekee osastojen ilmoittautumis- ja lähtötasokyselyn Tekee osastoille pöytäharjoituksen, toiminnallisen harjoituksen ja ohjeet harjoitusten toteuttamiseen | - Valmiussuunnitelman päivitys tarvittaessa - Tukee osastoja harjoituksen suunnittelussa - Suunnittelee ja toteuttaa alueellisen harjoituksen yhteisten tavoitteiden pohjalta (jos resurssit riittävät, paino osastojen harjoituksissa) - Välittää ilmoittautumislomakkeen osastoille | - Valmiussuunnitelman päivitys tarvittaessa - Päättää, toteuttaako pöytäharjoituksen vai toiminnallisen harjoituksen. - Tutustuu harjoituksen tavoitteisiin ja valitsee, mitä painottaa omassa harjoituksessa - Pöytäharjoitus: tutustuu ajoissa ohjeisiin, kutsuu tarvittavat vapaaehtoiset mukaan, valitsee harjoituksen vetäjän. Voi muokata harjoitusskenaariota halutessaan. Toiminnallinen harjoitus: Suunnittelee harjoituksen toteutuksen KT:n tai osaston itse miettimään skenaarioon pohjautuen. Saa tukea piiriltä ja KT:n suunnitteluohjeista. |
| Viestintä | - Viestintäsuunnitelma ja -aikataulu - Harjoituksen ilme - Rednet-sivut - Teams-kanava työntekijöille - Osastokirjeet kerran kuussa - Tässä ja Nyt -uutiset - Jaettavat some-kuvat - Viestinnän tuki piireille ja osastoille tarvittaessa, esim. tiedotteiden laatimiseen - Tiedotteet suurille medioille, haastateltavien tarjoaminen | - Oma viestintäsuunnitelma tarvittaessa - Osastoille viestiminen/muistuttelu harjoituksesta - Harjoitus näkyviin piirin somessa - Piirin harjoituksesta tiedote paikallismedialle - Tukee osastoja viestinnässä | - Viestii harjoituksesta osaston somessa - Toiminnallinen harjoitus: Tekee tapahtuman Omaan ja rekrytoi harjoitukseen uusia vapaaehtoisia Tekee harjoituksesta tiedotteen (piirin/KT:n tuella) paikallismediaan? |
| Yhteistyö | - Tiedottaa harjoituksesta järjestöverkostoa ja viranomaisia (myös sote-järjestöt) - Tekee viestipohjan yhteydenottoihin - Järjestää kutsuvierastilaisuuden - Välittää yhteistyöhön liittyviä yhteydenottoja piireille/osastoille Tarjoaa työntekijöitä ja delegaatteja tueksi alueellisiin ja paikallisiin harjoituksiin | - Kutsuu alueelliseen harjoitukseen mukaan alueen viranomaisia/järjestöjä (suunnitteluun, tarkkailijoiksi tai toimijoiksi) - Hyödyntää koronan myötä syventynyttä yhteistyötä sote-järjestöjen kanssa Tukee osastoja viranomaisyhteistyössä | - Kutsuu harjoitukseen mukaan viranomaisia/muita järjestöjä harjoitusta suunnittelemaan, toimimaan tai tarkkailemaan - Kutsuu mukaan järjestöjä, joiden kanssa ollut pandemian aikana yhteistyötä Voi pyytää KT:n työntekijän tai delegaatin harjoituksen tueksi |
| Koulutus | - Järjestää valtakunnalliset webinaarit aiheista - Viestintä auttamistaitona - Tavoitteellinen harjoituksen suunnittelu - Suojelu - PR:n tehtävät evakuointitilanteessa - Kaikki osana valmiutta ja valmiusharjoitusta - Spontaanien vastaanotto - Tilannekuva Tekee listan harjoitusta tukevista koulutuksista, mitä on tarjolla - Järjestää palauteseminaarin | Järjestää Auttamisvalmiuden peruskursseja ja mahdollisuuksien mukaan muita koulutuksia ennen harjoitusta | - Järjestää tai osallistuu vähintään yhden/yhteen valmiutta tukevan koulutuksen (suunnattuna muillekin kuin hälytysryhmäläisille) ennen harjoitusta. - Esim. ensihuollon peruskurssi, henkisen tuen kurssi, auttamisvalmiuden peruskurssi. Jos harjoitus liittyy laajamittaiseen maahantuloon, keskustoimistolta voi pyytää siihen koulutukseen |
| Harjoitus | - Tilannekeskus - Tilannekuvan kerääminen - Alueellisiin ja paikallisiin harjoituksiin osallistuminen - Viestintä ja IT tukena koko harjoituksen ajan Kutsuvierailijoista ja tarkkailijoista huolehtiminen | - Tukee osastojen harjoituksia ja toteuttaa (mahdollisesti) oman harjoituksensa Pitää yllä piirin tilannekeskusta ja välittää piirin tilannekuvaa (jos ei omaa harjoitusta) | - Toteuttaa oman harjoituksensa. - Välittää tilannekuvatietoja. - Viestii harjoituksesta. |
| Jälkitoimet | Palautekysely Tilannekuvaraportin kooste Palautetilaisuudet Valmiuden yhteistoiminnan kehittämissuunnitelma harjoituksen kokemusten ja palautteiden perusteella | Täyttää palautekyselyn. Varustehuolto tms. käytännön asiat. Lähettää kiitoskirjeen ja palautelinkin alueellisen harjoituksen osallistujille Osallistuu yhteistoiminnan kehittämissuunnitelman laatimiseen | - Täyttää osaston palautekyselyn - Varustehuolto tms. käytännön asiat - Lähettää kiitoskirjeen ja palautelinkin osallistujille - (Jos uusia vapaaehtoisia mukana, pyytää heitä mukaan toimintaan/ järjestää tutustumisillan) Valmiussuunnitelmien päivitys kokemusten perusteella |